## Slide 1
Planificación para el desarrollo con enfoque de género
Fondo Chile
Convocatoria 2023
Notes: La imagen de fondo se puede reemplazar por una ad-hoc al tema de la presentación.

## Slide 2
I. Compartir los principales conceptos y enfoques de planificación
II. Entregar recomendaciones para la formulación de la propuesta
- Acotando nuestro problema
- Diseñando nuestra estrategia
  - Construyendo la cadena de resultados
Objetivos

## Slide 3
I. Conceptos y enfoques en la planificación con enfoque de igualdad de género

## Slide 4
Conjunto de actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que a través de un proceso de construcción social diferencian a los hombres, las mujeres y otros grupos. Encierra una jerarquización, de manera que la diferenciación implica valoraciones que atribuyen mayor importancia y valoración a algunas características sobre otras.
Género

## Slide 5: Las características biológicas no deben determinar diferencias en acceso a derechos y oportunidades
Sexo vs. Género
Notes: Ampliar: identidad de género, orientación sexual…

## Slide 6: ¿Por qué es importante planificar con enfoque de género? Las estrategias de desarrollo no son neutras: - mayor eficacia si consideran las desigualdades y se evitan posibles daños inesperados - la invisibilización de las mujeres (y otros grupos en su caso) en las intervenciones de desarrollo complica la definición de estrategias para apoyar la satisfacción de sus necesidades - incluir siempre a los hombres como elemento clave para asegurar resultados
Notes: Las mujeres representan más de la mitad de la pobla­ción mundial, pero sufren múltiples discriminaciones, exclusión y vulnerabilidad
Las condiciones se agravan además si se atiende al criterio de interseccionalidad: mujeres trans, pobres… La invisibilización de las mujeres en las intervenciones de desarrollo complica la definición de las estrategias para apoyar la satisfacción de sus necesidades Los esfuerzos para corregir las desigualdades a través de proyectos dirigidos a mujeres pueden resultar contraproducentes si los hombres no son informados e incluidos a lo largo del proceso No considerar el enfoque de género puede no solo dificultar el logro de los resultados propuestos, sino que además puede generar daños inesperados

## Slide 7: ¿Qué implica la planificación con enfoque de género? Análisis del problema con enfoque de género - Identificar y analizar las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, y otros grupos en su caso - Considerar las relaciones de poder - Tener en cuenta el acceso y control de recursos - Reconocer las desigualdades e identificar vías para abordar las brechas - Incorporar el análisis de otras características o condiciones que pueden potenciar las desigualdades (interseccionalidad) - Otros elementos: uso del tiempo, división del trabajo, prioridades, derechos y normas de género
*Nota orientativa para el análisis de género
Notes: No es necesario un análisis tan profundo pero si tener claridad sobre las brechas para poder abordarlas

## Slide 8: ENFOQUES METODOLÓGICOS Marco lógico Gestión Basada en Resultados Teoría de Cambio
Insumos
Impacto
Productos
Lo que
invertimos
CAMBIO DESEADO: ¿para qué lo hacemos?
Lo que
hacemos
Lo que
producimos
Efectos
esperados
Contribuyen a
Foco de los antiguos enfoques
Implementación
Planificación
Actividades
Teoría de Cambio
GBR
Cambios en las
condiciones de
vida de las personas
Notes: Ideas e hipótesis (teorías) que tienen las personas y las organizaciones sobre cómo se produce el cambio Intervenciones se basan generalmente en creencias personales, supuestos y la limitada percepción de la realidad Enfoque para analizar los complejos sistemas en los que operamos y para planificar acciones que pueden incidir positivamente en partes de esos sistemas EVIDENCIA
En la cadena de resultados, hay una relación causa efecto entre los distintos niveles de resultados y cada uno contribuye a que se genere el siguiente. Esta relación de causa efecto se basa en la explicación de cómo se ha generado el cambio: la TEORIA DE CAMBIO
No obstante, la clave es la CADENA DE RESULTADOS, que incluye:
productos: evidencia concreta tangible (cosa, objeto, servicio, etc.) de que han realizado una actividad; por definición deben estar BAJO control del ejecutor; bienes, servicios, y capacidades que se producen a consecuencia de la finalización de las actividades de una intervención para el desarrollo.
resultados: cambio en el entorno objetivo e impacto, realización de las metas u objetivos macro. Estos dos niveles no pueden ser tan controlados ya que existen otros factores que inciden y sus programas (o actividades de los programas) es más posible que CONTRIBUYAN a que se produzcan, en lugar de ser completamente controlados por ustedes.

## Slide 9
II. Entregar recomendaciones para la formulación de la propuesta

## Slide 10: II. Etapas en la formulación de la propuesta
Acotando nuestro problema
Análisis del problema y sus causas
Evidencia
Diseñando nuestra estrategia
Impacto general en las condiciones de vida
Estrategia de intervención con enfoque de género
Construyendo la cadena de resultados
Efecto e indicador clave del cambio
Análisis desde la perspectiva de género
Análisis desde una mirada más integral
Diseño participativo
Cambio deseado (TOC)
Población objetivo
Productos y sus indicadores de calidad
Actividades y acciones
Presupuesto asociado
Estrategia de salida
Comunicaciones

## Slide 11: 1. Análisis del problema
Identificar y definir el problema que queremos abordar
  Claridad, precisión, amplitud
  Causas del problema y relaciones causales
  Cómo afecta de manera diferenciada a los distintos grupos (género)
  Mirada integral/sistémica: otras causas
  Evidencia: tamaño y complejidad del problema, grupos afectados
  Diseño participativo: cómo y quién (socio local, beneficiarios/as, otros aliados)
Información estratégica
Notes: Debe ser formulado en pocas palabras (si debemos explicarlo, lo más probable es que no lo tengamos claro)

## Slide 12: Tips para formular el problema
Formular en términos de realidades o condiciones negativas, y no en términos de elementos específicos que no están disponibles.
El problema debería estar formulado de tal forma que facilite un análisis profundo y amplio, y no desvíe la atención hacia un tema en particular.
La forma en que está formulado el problema influye en lo que las partes interesadas creen que puede ser la solución.
Notes: Por ejemplo:
“minorías y grupos marginados no tienen derecho al voto”
“minorías y otros grupos marginados no participan en las elecciones”
“bajos niveles de participación de las minorías en las elecciones”
(a) es un ejemplo de formulación del problema en términos de lo que falta—en este caso, el derecho a votar. El peligro de este enfoque es que puede llevar a pensar a las partes interesadas que una solución es actualizar las leyes para extender el derecho al voto de estos grupos. Sin embargo, si el objetivo era, en realidad, incrementar el voto de las minorías y otros grupos marginados, cambiar las leyes será solo un componente de la solución. De hecho, cambiar las leyes puede no resultar en un voto de las minorías y otros grupos marginados si hay factores culturales, económicos o de otro tipo que les impide participar.
El segundo y tercer ejemplo (b) y (c) serían una mejor forma de formular el problema en la medida que puede llevar a las partes interesadas a analizar todos los factores que hacen que estos grupos no participan o no voten.
En resumen, el problema debería ser formulado de tal forma que facilite un análisis profundo y amplio, y no desvíe la atención hacia un tema en particular.

## Slide 13: Tips para formular el problema
Por ejemplo:
“minorías y grupos marginados no tienen derecho al voto”
“minorías y otros grupos marginados no participan en las elecciones”
“bajos niveles de participación de las minorías en las elecciones”
La forma en que está formulado el problema influye en lo que las partes interesadas creen que puede ser la solución.
Notes: (a) es un ejemplo de formulación del problema en términos de lo que falta—en este caso, el derecho a votar. El peligro de este enfoque es que puede llevar a pensar a las partes interesadas que una solución es actualizar las leyes para extender el derecho al voto de estos grupos. Sin embargo, si el objetivo era, en realidad, incrementar el voto de las minorías y otros grupos marginados, cambiar las leyes será solo un componente de la solución. De hecho, cambiar las leyes puede no resultar en un voto de las minorías y otros grupos marginados si hay factores culturales, económicos o de otro tipo que les impide participar.
El segundo y tercer ejemplo (b) y (c) serían una mejor forma de formular el problema en la medida que puede llevar a las partes interesadas a analizar todos los factores que hacen que estos grupos no participan o no voten.
En resumen, el problema debería ser formulado de tal forma que facilite un análisis profundo y amplio, y no desvíe la atención hacia un tema en particular.

## Slide 14
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL EJECUTOR Y/O SOCIO LOCAL/BENEFICIARIOS/AS
REVISIÓN DE LITERATURA/ DATOS Y FUENTES DISPONIBLES: evidencia sobre el contexto: quién, qué y cómo les afecta específicamente, dónde, cómo ha cambiado en el tiempo…
  Datos cuantitativos y cualitativos de fuentes nacionales e internacionales
  Identificación y análisis de causas del problema (árbol de problemas)
  Análisis de género: roles, división del trabajo, acceso y uso de recursos, participación, necesidades
¿Cómo viven el problema hombres y mujeres? ¿De qué manera les afecta?
¿Se han identificado los roles de género? (uso del tiempo, tareas de cuidado)
¿Cómo afecta el problema a las actividades productivas y reproductivas de hombres y mujeres? Uso y acceso a recursos
¿Cuáles son los factores asociados a este problema que impiden y/o posibilitan el empoderamiento de las mujeres?
  Análisis de otros grupos relevantes si aplica (LNOB)
  Información sobre intervenciones que han funcionado en el pasado y por qué (nos ayudará a definir y fundamentar nuestra estrategia)
Análisis y evidencia
Notes: Información sobre cómo el problema afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, implicaciones de la solución propuesta en hombres y mujeres, impacto de la intervención en las relaciones de poder y la igualdad de género
Implica un trabajo de escritorio y también un trabajo de discusión entre los actores
Cuanto más rico es el análisis, más claridad vamos a tener para definir el problema, los afectados, las causas…
Este trabajo se puede encargar a alguien para que recoja la información, si es que no la tienen, y después se debiera poner en común y validar y ajustar por los actores afectados
Hay toda una serie de consideraciones que debiéramos tener sobre los datos, tanto cuali como cuanti, para garantizar que la información es atingente al problema… apoyo!
Qué debemos considerar sobre los datos cuantitativos:
Accuracy: precisión con que la información describe el fenómeno que queremos medir
Comparabilidad: en qué medida se puede comparar con otra información
Completeness: en qué medida representa a todo el grupo objetivo
Timeliness: el tiempo entre la recogida de datos y su disponibilidad
Desagregación: en qué medida se puede desagregar en subgrupos por edad, sexo…
Consideraciones para la información cualitiativa:
Es objetiva (se han considerado y explicitado posibles sesgos)
Es generalizable
Se ha triangulado con métodos cualitativos
Se ha hecho con una muestra válida
Han sido rigurosos los procesos de recogida de información en terreno, la codificación y el análisis de patrones?

## Slide 15
Las mujeres no disponen de las habilidades técnicas para trabajar en sectores masculinizados
Los municipios no promueven el acceso laboral de las mujeres en rubros tradicionalmente masculinos
No se dispone de servicio de cuidado y sala cuna para hijos/as/ dependientes para mujeres que lo necesiten
Las mujeres no tienen las habilidades blandas necesarias para insertarse en el mercado laboral tradicionalmente ocupado por hombres
Las mujeres no acceden a puestos de trabajo estables y con nivel de ingresos suficiente
Algunos sectores laborales no facilitan que las mujeres accedan a estos trabajos (carpintería, electricidad)
Árbol de problemas y causas
División sexual del trabajo
Altos niveles de pobreza en las mujeres
Dependencia económica
Las mujeres presentan altas tasas de pobreza
Notes: No se pide, solo a efectos de mostrar un ejemplo de cómo pensar el problema

## Slide 16: II. Etapas en la formulación de la propuesta
Acotando nuestro problema
Análisis del problema y sus causas
Evidencia
Diseñando nuestra estrategia
Objetivo general (impacto en las condiciones de vida
Estrategia de intervención con enfoque de género
Construyendo la cadena de resultados
Efecto e indicador clave del cambio
Análisis desde la perspectiva de género
Análisis desde una mirada más integral
Diseño participativo
Objetivo específico (cambio deseado) (TOC)
Población objetivo
Productos y sus indicadores de calidad
Actividades y acciones
Presupuesto asociado
Estrategia de salida
Comunicaciones

## Slide 17
OBJETIVO GENERAL (IMPACTO)
Es el resultado de más alto nivel
Implica un cambio en las condiciones de vida de las personas a nivel económico, social, cultural
Está más allá de un proyecto o programa (se logra entre 5-10 años después de la implementación)
Atribución vs. Contribución
Formulación objetivo vs. resultado:
Mejorar la situación de pobreza de las mujeres y las niñas | Las mujeres y niñas han mejorado su situación de pobreza

## Slide 18
OBJETIVO ESPECÍFICO (CAMBIO DESEADO O EFECTO)
RESPONDE AL PROBLEMA que queremos abordar (fase de análisis)
El nivel más importante en la cadena de resultados: refleja el cambio en instituciones o personas:
  Hacen algo de manera diferente (cambio comportamiento)
  Hacen algo mejor (cambio en el desempeño)
  Cambios de políticas, normas, estándares
Se pone el foco en el cambio deseado
Formulación resultado:
SUJETO (BENEFICIARIO O INSTITUCIONAL, TITULAR DE DERECHOS O DE DEBERES) | VERBO | CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO, DESEMPEÑO, POLÍTICAS
Las instituciones nacionales y locales | asignan | más presupuesto para una adecuada gestión de los recursos naturales y para aumentar la resiliencia de los grupos vulnerables, especialmente mujeres

## Slide 19
Checklist para la formulación del objetivo específico (cambio deseado)
Criterio | Ejemplo | 
¿Para qué queremos hacer lo que vamos a hacer? | Mejorar las tasas de adherencia al proceso judicial de las mujeres que han sufrido violencia | 
¿Qué va a cambiar? | Las tasas de adherencia al proceso judicial (nos da una pista del indicador del cambio deseado) | 
¿Qué o quién va a hacer las cosas de manera diferente después de la intervención? | Las mujeres que han sufrido violencia y han denunciado | 
¿Qué comportamiento/ desempeño individual o institucional va a cambiar a raíz de la intervención? | Las mujeres que han sufrido violencia no se retractan ni desisten del proceso judicial | 
Cambio deseado en modo positivo | Las mujeres que han sufrido violencia se mantienen en el proceso judicial | 
Comprobamos que hemos incorporado el enfoque de género en el lenguaje y a nivel de contenido | Población objetivo y temática: mujeres | 

## Slide 20
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
  Qué vamos a hacer específicamente para abordar el objetivo específico, cómo, con quién y por qué creemos que va a contribuir al objetivo (aprendizajes)
  Cómo nuestra intervención contribuye a la igualdad de género
  Quién es nuestra población beneficiaria desagregada
  Participación del socio local, beneficiarios/as u otros en el diseño del proyecto: contribuciones metodología, hallazgos, opiniones u otros insumos que se hayan considerado en la formulación

## Slide 21
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: PRODUCTOS
Reflejan cambios concretos en:
  capacidades, habilidades técnicas de personas u organizaciones,
  la disponibilidad de nuevos productos y servicios que resultan de la ejecución de actividades
Bajo el control total del ejecutor
Se logran con los recursos asignados y dentro del tiempo especificado para el proyecto (presupuesto y cronograma)
Aplica la misma formulación estándar pero con el cambio a nivel de capacidades, habilidades, disponibilidad de productos
SUJETO (BENEFICIARIO O INSTITUCIONAL, TITULAR DE DERECHOS O DE DEBERES) | VERBO | CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO, DESEMPEÑO, POLÍTICAS
Los ministerios sectoriales | cuentan | las capacidades e instrumentos para coordinar iniciativas que aporten a una economía verde, resiliente y con foco en grupos vulnerables

## Slide 22
Checklist para la formulación de productos
Criterio | Ejemplo | 
¿Qué queremos hacer? | Fortalecer las capacidades de funcionarios municipales para planificar con enfoque de GRD a través de un taller | 
¿Qué queremos haber logrado cuando termine la intervención? | Las capacidades de los funcionarios municipales para planificar con enfoque de GRD se han fortalecido a través de un taller | 
¿Podemos ser un poco más específicos/as? | Las capacidades de los funcionarios municipales de las 4 comunas más pobres de la III Región han fortalecido sus capacidades de planificación con enfoque de GRD a través de un taller | 
Ahora podemos suprimir la información que no nos habla específicamente del cambio | Las capacidades de los funcionarios municipales de las 4 comunas más pobres de la III Región han fortalecido sus capacidades de planificación con enfoque de GRD a través de un taller | 
Por último, ponemos el foco en el sujeto: | Los funcionarios municipales disponen de capacidades de planificación con enfoque de GRD | 
Aseguramos haber incorporado el enfoque de género tanto en el lenguaje como en el contenido | Los funcionarios y las funcionarias municipales disponen de capacidades de planificación con enfoque de GRD y género | 

## Slide 23
Ejemplo de indicadores en los distintos niveles
Las mujeres disminuyen sus niveles de pobreza
Programas de capacitación para mujeres en habilidades blandas para insertarse en el mercado laboral
Servicio de cuidado y sala cuna para hijos/dependientes para los y las trabajadores
Estrategias para la promoción de cuotas para mujeres en empresas
Objetivo general
Objetivo específico
Productos
Las mujeres acceden a puestos de trabajo estables y con nivel de ingresos suficiente

## Slide 24
INDICADORES
“Una variable cuantitativa o cualitativa que permite verificar los cambios producidos por una intervención de desarrollo en función de lo planificado”
QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNTO, CUÁNDO
¿Para qué sirven?
Convertir conceptos abstractos en aspectos medibles y observables
Reducir gran cantidad de información a un conjunto de elementos clave que ayuden en la toma de decisiones
Medir avances y logros respecto a lo planificado
Medir la calidad de lo entregado
Asegurar la legitimidad y rendición de cuentas demostrando avances

## Slide 25
COMPONENTES DE UN INDICADOR
LÍNEA BASE
Valor del indicador en el momento de iniciarse el programa/proyecto
META
Valor del indicador al final del programa o meta
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Indica cómo se recolecta el dato del indicador (encuesta, web, registro administrativo, informe oficial, entre otros)
Considerar:
- si está disponible la fuente
- si hay algún requisito para obtener el dato
- quien tiene que involucrarse
- si tiene un costo

## Slide 26
¿Cómo formular indicadores SMART?
El indicador debería ser neutro
  Con foco en lo crítico (que midan algo relevante para el objetivo, que apunte
  a la calidad del producto)
  Sin dirección de cambio
  Sin aumentos o disminuciones
  Es en la meta donde se señalan el cambio y la dirección
“Cuanto más claro y simple, mejor”
Ejemplo:
Porcentaje de hombres y mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas
VÁLIDO: medida precisa del resultado y el objetivo buscado
CONFIABLE: genera información objetiva independientemente de quién está midiendo
PRECISO: claro, definiciones específicas que no faciliten la subjetividad
MEDIBLE: posibilidad de recoger el dato de manera directa
DISPONIBLE con periodicidad adecuada: recogida periódica
ALCANZABLE: ambicioso pero factible según tiempo y recursos disponibles
TIME-BOUND:
RELEVANTE:
Notes: SPECIFIC: qué tiene que cambiar (cantidad, calidad…) y quién?
MEASURABLE: cómo se puede medir?
ACHIEVABLE: es ambicioso pero factible (en tiempo y recursos disponibles)
RELEVANT : está vinculado con las prioridades nacionales y en línea con normas y estándares internacionales
TIME-BOUND: cuándo se va a lograr el cambio (año)
VÁLIDO: medida precisa del resultado y el objetivo buscado
CONFIABLE: genera información objetiva independientemente de quién está midiendo
PRECISO: claro, definiciones específicas que no faciliten la subjetividad
MEDIBLE: posibilidad de recoger el dato de manera directa
DISPONIBLE con periodicidad adecuada: recogida periódica

## Slide 27
TIPOS DE INDICADORES CUANTITATIVOS
Número: Número de funcionarios capacitados sobre los mecanismos de entrega de información de acuerdo a la Ley de Transparencia desagregado por sexo
Porcentaje: Proporción mujeres que votaron las últimas elecciones sobre el total de la población electoral femenina
Promedio: Promedio de hombres y promedio de mujeres que ocupan cargos electos en la región
Tasa: Tasa de violencia intrafamiliar
Relación o Razón (ratio): Relación hombres / mujeres en el Senado
Expresión de una meta o logro: Ratificada / No ratificada (respecto de las Convenciones de la OIT por ejemplo)

## Slide 28
TIPOS DE INDICADORES CUALITATIVOS (medida cuantitativa)
Son juicios o percepciones sobre un tema, opiniones, nivel de satisfacción
Incluyen cambios en la sensibilidad, satisfacción, influencia, sensibilización, comprensión, actitudes, percepción, calidad de vida
Se formulan en términos de:
- Nivel de cumplimiento con la normativa de aguas
- Satisfacción con la calidad de la atención los servicios de salud
- Accesibilidad a un servicio público
- Percepción de desigualdad en la población
Deben atender las percepciones de los beneficiarios del proyecto
Pueden requerir el establecimiento de una gradación de los niveles (valoración subjetiva a partir de estudios, diagnósticos, encuestas)

## Slide 29
INDICADORES PROXY
Cuando no hay datos
Es difícil o caro levantarlos
Cuando son conceptos abstractos
Cuando los datos directos no se recogen con la periodicidad necesaria
RESULTADO | Problema con indicador directo | Indicador Proxy
Empoderamiento de las Mujeres | Concepto abstracto | % de mujeres en el Parlamento % brecha salarial entre hombres y mujeres % mujeres en puestos directivos
Mejor atención del servicio | No hay una encuesta para medir mejoras | Reducción de quejas
Disminución de VIF | No se conoce la magnitud | Disminución de tasas de denuncia

## Slide 30
Ejemplo de indicadores en los distintos niveles
Las mujeres disminuyen sus niveles de pobreza
Programas de capacitación para mujeres en habilidades blandas para insertarse en el mercado laboral
Servicio de cuidado y sala cuna para hijos/dependientes para los y las trabajadores
Estrategias para la promoción de cuotas para mujeres en empresas
Objetivo general
Objetivo específico
Productos
Las mujeres acceden a puestos de trabajo estables y con nivel de ingresos suficiente
Indicadores
% mujeres que trabajan en rubros tradicionalmente ocupados por hombres
Número de cupos de sala cuna disponibles en la comuna
Número de mujeres egresadas de programa de formación en habilidades blandas
Nivel de satisfacción de las mujeres con el programa de formación
Número de empresas que adoptan una política de cuotas/Número de cupos disponibles para mujeres en empresas de la comuna (para ciertos sectores)
Tasa de pobreza desagregada por sexo
indikit.net

## Slide 31
Notes: La imagen de fondo se puede reemplazar por una ad-hoc al tema de la presentación.